附件1

长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目总投资概算表

	序号
	类别
	总投资估算（万元）
	中央财政补助（万元）
	企业自筹（万元）
	县级投资资金（万元）
	补助比例
	备注

	1
	异位发酵床或+种养结合消纳地工程
	2171.06
	1063.77
	1107.29
	0
	49%
	22家养殖场实施主体

	2
	种养结合
	2934.15
	1437.74
	1496.41
	0
	49%
	18个种植基地对接28家养殖场

	3
	有机肥厂（新、扩建）
	4078.14
	1998.29
	2079.85
	0
	49%
	新建2家，提升扩建2家

	4
	智慧监管平台
	150
	0
	0
	150
	100%
	县水投公司负责实施

	合计：
	9333.35
	4499.8
	4683.55
	150
	
	


	附件2

长汀县申报畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”建设项目汇总表
（异位发酵床或+种养结合消纳地工程）

	序号
	申报企业
	申报类型
	乡镇
（地址）
	法人或联系人
	核定存栏量
	总投资  （万元）
	政府补助(万元)
	企业自筹(万元)
	选择处理模式
	建设内容
	备注

	1
	长汀县臻森养殖有限公司
	养殖场
	河田下修坊
	王水连
	1500
	68.52 
	33.57
	34.95
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长54米*宽20米
储液池砖混，100立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	2
	长汀县添发养殖有限公司
	养殖场
	河田潘屋
	吴家庚
	1320
	75.1
	36.8
	38.3
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长45米*宽14米
储液池砖混，80立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	3
	长汀县森春畜牧养殖有限公司
	养殖场
	河田伯湖
	傅彬春
	1500
	68.32 
	33.47 
	34.85
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长54*宽20米、储液池砖混，80立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	4
	长汀县协力鑫养殖有限公司
	养殖场
	河田下修坊
	丘元金
	1500
	165.53 
	81.11
	84.42 
	异位发酵+种养结合
	输液主管(300亩)、输液支管、储液池、设备棚、异位发酵床阳光棚30*14米、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1平方铜线）电线（6*0.75平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5m³）、铲车专业翻抛机、系统说明牌、污水泵
	

	5
	长汀县富兴源养殖有限公司
	养殖场
	河田下修坊
	丘观火生
	1640
	144.33 
	70.72 
	73.61 
	异位发酵+种养结合
	输液主管200亩、输液支管、储液池、设备棚、异位发酵床阳光棚32*14米、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、钩机叠螺机、配肥单元（0.5m³）、增压水泵、专业翻抛机、系统说明牌
	

	6
	长汀县森香养殖有限公司
	养殖场
	濯田南安
	兰其森
	5000
	114.9 
	56.30 
	58.60 
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长65米*宽18米
储液池砖混，100立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	7
	长汀县绿山养殖有限公司
	养殖场
	濯田刘坊
	范李桥
	3200
	69.40 
	34.00 
	35.40
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长40米*宽14米
储液池砖混，50立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	8
	福建省鸿牧养殖发展有限公司
	养殖场
	濯田连湖
	陈荣煌
	1678
	52.23 
	25.59 
	26.64 
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长30米*宽14米
储液池砖混，50立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	9
	福建省天蓬牧业养殖有限公司
	养殖场
	濯田连湖
	马雪梅
	5200
	133.99 
	65.66 
	68.33 
	异位发酵+种养结合
	输液主管（380亩）、输液支管、储液池、储粪棚、设备棚、异位发酵床阳光棚30*14米、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5m³）、专业翻抛机、污水泵、铲车、系统说明牌
	

	10
	长汀县法俊养殖有限公司
	养殖场
	濯田刘坑头
	王法俊
	2500
	83.40 
	40.87
	42.53
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长45米*宽16米
储液池砖混，100立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	11
	长汀县沐兴农牧发展有限公司
	养殖场
	濯田湖头
	钟炎林
	2500
	52.23 
	25.59 
	26.64 
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长30米*宽14米
储液池砖混，50立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	12
	长汀县益源农牧发展有限公司
	养殖场
	濯田水头
	赖观煌
	6000
	139.28 
	68.25 
	71.03 
	异位发酵+种养结合
	输液主管（500亩）、输液支管、储液池、设备棚、异位发酵床阳光棚32*14米、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1平方铜线）、电线（6*0.75平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、专业翻抛机、系统说明牌
	

	13
	长汀县汀南牧业有限公司
	养殖场
	南山洋背
	吴兴煌
	1420
	65.70 
	32.19 
	33.51 
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长40米*宽15米
储液池砖混，80立方米、专业翻抛机、系统说明牌
	

	14
	福建省长汀县三源农牧有限公司
	鸡场
	策武策田
	胡晓寰
	20万羽
	245.30 
	120.20 
	125.10 
	发酵罐
	厂房1000平方、智能高温好氧发酵设备、畜禽鸡粪便一体化、包装机、输送带、配电系统、运输车、铲车、系统介绍牌
	

	15
	长汀县永诚养殖有限公司
	养殖场
	童坊举河
	黄永煜
	1800
	186.75 
	91.50 
	95.25
	异位发酵+种养结合
	输液主管260、输液主管、输液支管、储液池、设备棚、异位发酵床阳光棚82*14 米、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1 平方铜线）、电线（6*0.75 平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、铲车、沼液车、配肥单元（0.5m³）、增压水泵、储液桶、专业翻抛机、系统说明牌
	

	16
	长汀县吴其誓养殖有限公司
	养殖场
	涂坊河甫
	吴其誓
	1613
	59.15 
	28.98 
	30.17 
	发酵罐
	120立方发酵罐系统1套
	

	17
	福建省长汀县乐也生态种养专业合作社
	养殖场
	三洲小溪头
	李芹
	2100
	96.60 
	47.33 
	49.27 
	异位发酵
	异位发酵床阳光棚长60米*宽20米、储液池砖混，80立方米、专业翻抛机尺寸58*18、主机功力15千瓦、系统说明牌
	

	合计
	1820.73
	892.13
	928.60
	
	

	注：长汀县荣长裕盛农牧发展有限公司、长汀县顺康养殖有限公司、长汀县涂年松养殖有限公司、长汀县李雄元养殖有限公司、福建省鑫旺牧业养殖有限公司等总投资共350.33万元，补助资金共171.64万元，因至公示期结束仍未按要求提交有效用地证明等材料，不符合申报条件，不予列入。
长汀县申报畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”建设项目汇总表
（种养结合消纳地配套工程）

	序号
	申报企业
	申报

类型

	乡镇
（地址）
	法人或联系人
	消纳地面积
（亩）
	对接养殖场
	总投资  （万元）
	政府补助(万元)
	企业自筹(万元)
	建设内容
	备注

	1
	长汀县锦鑫家庭农场
	种植

基地
	河田游坊
	金国平
	580
	长汀县耀翔农牧有限公司、长汀县刘贵水养殖有限公司
	198.5
	97.26
	101.24
	田间主管(500亩）、田间支管、组装配件、储液池、设备棚、镇墩、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1平方铜线）、电线（6*0.75平方铜线）、电线（2*2.5平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5m³）、储液桶、沼液车、大屏显示、系统说明牌
	

	2
	龙岩市金绿源生态农业发展有限公司
	种植

基地
	河田黄坑
	许炎坤
	200
	长汀县巫兴俊养殖有限公司、长汀县李土生养殖有限公司
	59.15
	28.98
	30.17
	输液主管（200亩）、输液支管、储液池、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、系统说明牌
	

	3
	长汀县王廷华家庭农场
	种植

基地
	河田蔡坊
	王廷华
	262
	长汀县王廷华养殖有限公司
	67.61
	33.13
	34.48
	输液主管（262亩）、输液支管、储液池、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、系统说明牌
	

	4
	龙岩市优旺生态农业发展有限公司
	种植

基地
	河田窑下
	上官步兴
	1391
	长汀县三洲银猪山养殖有限公司
	339.35
	166.28
	173.07
	输液主管（930亩）输液支管、储液池（猪场）、储液池（种植园）、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1平方铜线）、电线（6*0.75平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5立方）沼液车、系统说明牌
	

	5
	福建归龙山农牧有限公司
	种植

基地
	四都红都
	林鑫荣
	1635
	福建归龙山农牧有限公司
	258.89
	126.86
	132.03
	输液主管（1200亩）、输液支管、储液池（种植园）、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、沼液车、系统明牌
	

	6
	龙岩市厦翔生态农业发展有限公司
	种植

基地
	三洲桐坝
	吴和平
	200
	长汀县伟发养殖有限公司
	91.5
	44.83
	46.67
	输液主管（200亩）、输液支管、储液池、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、沼液车、系统说明牌
	

	7
	长汀县全胜果蔬专业合作社
	种植

基地
	童坊大埔
	汤任胜
	220
	长汀县泉龙养殖有限公司
	76.71
	37.59
	39.12
	输液主管（220亩）、输液支管、储液池、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、沼液车、系统明牌
	

	8
	长汀县林业发展有限公司
	种植

基地
	策武南里
	黄鹏祥
	2300
	长汀县吉龙生猪养殖有限公司
	583.89
	286.11
	297.78
	输液主管（1600亩）、输液支管、储液池、设备棚(3个设备棚)、观赏台主设备棚、猪场储液池、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、数据采集设备、气象站、沼液车、系统说明牌
	

	9
	长汀县五雷山中草药农民专业合作社
	种植

基地
	策武高田
	谢南火
	1000
	长汀县有华养殖有限公司、长汀县潘永火养殖有限公司、长汀县富铭养殖有限公司、长汀县张祥基养殖有限公司、长汀县高沃养殖有限公司
	180.36
	88.38
	91.98 
	输液主管（1000亩）、输液支管、储液池（种植园）、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、沼液车、系统明牌
	

	10
	福建天种森辉种猪有限公司
	养殖场
	河田窑下
	江宁
	800
	福建天种森辉

种猪有限公司
	254.31 
	124.62
	129.69
	田间主管(800亩）、田间支管、储液池、储液池（配肥用）、设备棚、储粪棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5m³）、沼液车、系统说明牌
	

	11
	长汀县杭深养殖有限公司
	养殖场
	南山五杭
	吴小宝
	700
	长汀县杭深养殖有限公司
	106.60 
	52.23 
	54.37 
	输液主管（700亩）、输液支管、储液池、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1平方铜线）、电线（6*0.75平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、专业翻抛机、系统说明牌
	

	12
	长汀县富远养殖有限公司
	养殖场
	策武高田
	潘复清
	340
	长汀县富远养殖有限公司
	64.20 
	31.46 
	32.74 
	输液主管（340亩）、输液支管、储液池、设备棚、水菌肥一体化施肥机（示范型）、系统说明牌
	

	13
	福建省鑫胜翔农业发展有限公司
	养殖场
	涂坊红坊
	涂尚胜
	1000
	福建省鑫胜翔农业

发展有限公司
	130.30 
	63.85 
	66.45 
	输液主管（1000亩）、输液支管、储液池砖混200立方米（4*50）、30平方米设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、污水泵、系统明牌
	

	14
	长汀县合牧养殖有限公司
	养殖场
	三洲勾子坑
	戴海林
	500
	长汀县合牧养殖有限公司
	110.49 
	54.14 
	56.35 
	输液主管（500亩）、输液支管、储液池（种植园）、储液池（猪场）、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5m³）、专业翻抛机、系统说明牌
	

	15
	长汀县董仁贵养殖有限公司
	养殖场
	大同翠峰
	董仁贵
	300
	长汀县董仁贵养殖有限公司
	139.32 
	68.27 
	71.05
	输液主管(300亩）、输液支管、微喷带、储液池、储粪棚地面硬化、设备棚、碟片过滤机、沙石过滤器、水菌肥一体化施肥机（示范型）、电线（4*10+1 平方铜线）、电线（6*0.75 平方铜线）、田间分区管理机（示范型）、配肥单元（0.5m³）、储液桶、钩机、系统说明牌
	

	合计
	2661.18
	1303.99
	1357.19
	
	


注：长汀县浩翔生态园油茶专业合作社、福建省万绿生态农业有限公司、长汀县年旺养殖有限公司等总投资共272.97万元，补助资金共133.75万元，因至公示期结束仍未按要求提交沼液合作协议等有效材料，不符合申报条件，不予列入。
	长汀县申报畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”建设项目汇总表（有机肥厂）
	

	序号
	申报企业
	申报类型

	乡镇
（地址）
	法人或联系人
	设计规模
（万吨）
	总投资  （万元）
	政府补助(万元)
	企业自筹(万元)
	建设内容
	备注

	1
	长汀县五丰农业发展有限公司
	有机肥厂
	濯田露潭
	王妹子
	扩建2万吨
	271.75
	133.16
	138.59
	原料车间、陈化车间、成品包装车间、陈化车间2、发酵棚、检验及仓库楼、产品包装系统1套、运输车辆1批、电控设备、地磅及配套设施、土壤质量检测设备、化验设备、系统介绍牌
	

	2
	龙岩市鑫农有机肥制造有限公司
	有机肥厂
	大同南里
	郑琴姑
	扩建2万吨
	61.67
	30.22
	31.45
	立式破碎机、包装机、包装设备一套、铲车、系统介绍牌
	

	3
	龙岩市元真生物科技有限公司
	有机肥厂
	三洲桐坝
	童斌忠
	新建5万吨
	2240.66
	1097.92
	1142.74
	生产生物菌培养车间400平方、原料预处理区、发酵区、陈化区、包装及成品区、共计7642平方、集污池、菌种生产系统1套、原料预处理系统1套、膜发酵系统1套、加工包装系统1套、车辆运输车1批、计量系统1套、质量控制系统1套、环保处理系统1套、工程建设设计费用1批、系统介绍牌
	

	合计
	2574.08
	1261.30
	1312.78
	
	


注：福建亿农丰生物科技有限公司总投资1504.06万元，补助资金736.99万元，因对建设内容有异议，不予列入。
长汀县申报畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”建设项目汇总表（智能化监管平台）
	序号
	名称
	申报类型
	总投资 （万元）
	政府补助(万元)
	企业自筹(万元)
	资金
来源
	主要描述
	建设内容
	备注

	1
	畜禽粪污资源化利用智能化监管平台
	智能监管
	150
	150
	0
	县级配套资金支出
	建设畜禽粪污资源化利用智能化监管平台，运用物联网技术采集养殖场、种植园、有机肥生产等企业的粪污收集、处理、利用相关数据和视频，实现预警监控。
	主要内容包括：44套示范场智能监管、44家数据信息化申报管理，软件监管平台集成建设、液晶拼接屏及视频管理中心、软件管理服务器、视频存储服务器等。
	


长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进
“先建后补”项目建设实施管理办法
第一章  总则

（一）为贯彻落实《龙岩市发展和改革委员会龙岩市农业农村局关于下达龙岩市农业建设项目2019年中央预算内投资计划的通知》（龙发改投资﹝2019﹞34号）和《2020年畜禽粪污资源化利用整县推进（含山水林田湖草生态保护修复）项目实施方案》（闽财农指﹝2019﹞96号）文件精神，切实加快畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，进一步提升我县畜禽粪污资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环可持续发展，结合实际，制定本办法。
（二）长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”项目是指经批准的有机肥厂、种养结合资源化利用项目场、资源化利用种植基地、异位发酵床（含高床发酵、罐式发酵）项目场，由项目实施企业自行筹集建设所需全部资金并组织实施，在规定期限内完工自验合格后提交验收资料报县水投公司，经县水投公司组织的第三方验收单位、项目所在乡镇、县农业农村局、长汀生态环境局对项目进行验收，验收合格后拨付补助资金。
（三）长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”项目应坚持以下原则：
（1）政府引导、自主投入的原则。以政府财政资金投入为导向，以新型农业经营主体自主投入为主体，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，鼓励项目实施企业加大项目建设资金投入，提高项目建设成效。
（2）总额控制、定比例补助的原则。长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目补助资金实行“就低不就高、上限封顶”的补助方式，项目实施业主投资预算额以县财审中心备案的预算额为准，补助资金以项目竣工财务决算审计造价为准，但补助资金比例不得超过总投资的49%，补助金额不得突破县政府批复预算。
（3）明确职责、信息公开的原则。县水投公司职责主要包括：委托编制项目实施细化方案和全程跟踪督查项目建设情况；组织开展项目的进度、质量、安全检查、项目实施过程技术指导；组织第三方验收单位竣工验收工作，拨付补助资金。项目实施企业对工程质量与安全生产负主体责任自觉接受社会监督，设立公示牌，将项目名称、项目业主名称、建设时间、地点、内容，投资规模、补助金额、工程效益等内容予以公示。
第二章  对象、范围

（一）适用对象。新(扩)建有机肥厂、种养结合资源化利用项目场、资源化利用种植基地、异位发酵床（含高床发酵、罐式发酵）项目场，采用“先建后补”的建管模式；污水处理后回用冲洗猪栏模式，加装流量计，不列入补助范围。
（二）适用的范围。“先建后补”补助范围必须在项目实施方案批复的建设范围内进行实施，凡不在项目区范围以及不在项目实施方案批复范围内实施的建设内容不予补助，已经享受过政府补助的建设内容，一律不得重复补助。对骗取补助的项目将取消补助资格，并按相关规定进行处理。
第三章  项目管理与要求

（一）长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”项目工作以实施方案批复为依据，项目实施企业为投入主体，接受县农业农村局、长汀生态环境局统一监管，县财审中心统一预算审核、县水投公司统一设计、统一现场监管，按照“自愿申报、承诺先建、自主建设、定额补助、信息公开”的要求管理。
（二）自愿申报，承诺先建。项目实施企业按照申报要求向所在乡（镇）申报长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进“先建后补”项目，由各乡（镇）汇总上报县农业农村局。申报时应提交项目建设名称、投资计划、建设内容、所在乡（镇）意见、实施企业有关证件和资金先行垫付和保证如期完工承诺书。

（三）项目用地。项目实施企业实施畜禽粪污资源化利用区域应避开永久基本农田、重点生态区域和生态公益林地，严禁破坏现有保护的耕地和森林植被，严禁发生毁林开垦等破坏林地行为，不得对基本农田和林地造成二次污染。
畜禽粪污资源化利用种养结合建设模式需提供土地承包经营合同及面积的红线图；采用异位发酵床模式的规模养殖场需提供建设用地合规证明，其中规模养殖场利用场内原环保设施升级改造的，需经所在村、乡（镇）盖章同意；规模养殖场在场外新建异位发酵床的，依法依规办理使用的林地、农地审批手续。

（四）项目设计。长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目由省发展改革委、农业农村厅下达指标任务至县发改局、农业农村局，县农业农村局、长汀生态环境局及时将项目申报要求下达各乡（镇），鼓励符合条件的各类项目实施企业积极申报。县水投公司根据长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目要求，委托设计单位编制细化实施方案工作，并将设计成果通过专家组评审。
（五）项目监管。长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案批复后，由县水投公司统一组织项目监管工作。日常监管单位应随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时将相关情况向上级汇报。
（六）项目调整和变更。项目调整和变更必须严格执行长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目管理的相关规定，按权限报批。对项目建设面积、建设工艺、机电设备、管材材料、工期等进行变更的，实行项目实施企业、设计单位、县水投公司签证制度，一般设计变更报县农业农村局同意后方可实施，涉及重大变更报相关部门审查后方可实施。
（七）重要隐蔽和关键部位单元工程，由水投公司、第三方验收单位、项目实施企业现场确认合格后方可下一道工序施工。
（八）项目建设：项目实施企业自主建设、择优选择招标代理单位、施工单位；自行采购项目建设所需的设备（需提供税务发票作为凭证），采购价不得超出水投公司、预算代理单位、设计单位询价确定的预算价格范围；项目实施企业采购施工服务部分（除设备部分的工程建设费用）可参照《福建省关于简化优化农村小型建设项目管理的若干意见（试行）》有关规定执行，工程建设费用超出农村小型建设项目范围的严格按照国家必须招标的有关规定执行。
项目实施企业对项目资金筹措和使用、施工、进度、质量、安全、投资效益、建后管护运行等负主体责任，县水投公司要加强对项目实施的技术指导和服务工作，督促项目实施企业履行职责，强化质量、安全、资金管理。
项目实施企业要严格按照已批复的实施方案及施工图，按招投标管理有关规定选择具备市政工程施工总承包三级及以上资质的施工单位，施工作业要符合有关市政工程建设规范。项目工期不得超过项目批复规定的建设工期。

（九）项目验收。长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目验收分为两个阶段，分别为企业自验和县级验收。
1、企业自验：项目竣工后，实施企业自行组织验收，形成自验收报告。
2、县级验收：项目实施企业自验合格后向县水投公司申请验收，县水投公司组织第三方验收单位、项目所在乡镇、县农业农村局、长汀生态环境局对项目进行验收。第三方验收单位为具有监理资质的单位对工程进行验收；验收工作内容主要包括：根据项目批复的实施方案，现场核查工程质量和数量、核查项目建设面积，查阅内页有关资料是否完整，工程质量是否达到市政、环境工程规程规范，提出验收结论等。
3、项目实施企业应提供以下资料，并确保全面、真实、规范：
（1）项目验收申请报告；
（2）项目建设承诺书；
（3）有资质的会计事务所出具的本项目竣工财务决算审计报告（工程结算造价需按规定报县财审中心进行结算审核或备案）；
（4）财务专账；
（5）税务发票（项目正式发票金额不得低于财政补助资金额）；
（6）项目建设相关合同；
（7）大型设备采购合同；
（8）项目设施设备相关图片及隐蔽工程建设前中后影像、图片资料；
（9）县水投公司提供第三方验收单位提供的验收合格报告。
（10）建后管护报告书。
（十）县级验收前,实施企业要设立公示牌，应在项目建设地或所在行政村进行公示五个工作日以上，全过程接受社会监督。公示内容包括:项目名称、项目业主名称、建设时间、地点、内容，投资规模、补助金额、工程效益等。公示无异议的方可申请县级验收。
第四章  项目资金管理

（十一）长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目细化方案编制完成并通过专家评审后报县人民政府批复实施。县水投公司统一委托项目监理、编制项目预算书；工程预算造价按规定报县财审中心进行预算审核或备案。申请补助的项目业主按县人民政府或县畜禽粪污资源化利用领导小组的立项批复要求，自行组织项目实施，其中工程建设造价（除设备采购部分外）超过400万元的，必须依法依规公开招标。
（十二）县水投公司根据项目建设进展情况或资金需求向畜禽粪污资源化利用整县推进项目领导小组提出资金拨付申请，经领导小组会议研究后将资金拨给县水投公司。县水投公司根据《长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目专项资金管理办法》对项目进行验收和资金拨付。
（十三）资金拨付：实施企业项目竣工并自验后向县水投公司申请验收，县水投公司按程序及时组织验收，验收合格后经公示无异议，可拨付补助资金，实现建设完成1家、验收1家、补助1家，补完为止。
（十四）专项资金使用单位和个人应当主动接受有关部门的审计、稽查、检查和社会的监督。
（十五）以下情况将取消补助资金：
1、放弃项目实施或项目建设不符合批复的工程量、建设时间、质量要求的；
2、未严格执行国家必须招标的有关规定的，未履行审批手续，项目实施企业擅自调整、变更主要建设内容、建设地点等情况的；
3、对验收不合格的项目，提出整改要求后，经过整改仍验收不合格的。
第五章  建后管护与监督检查

（十六）长汀县畜禽粪污资源化利用整县推进项目建成后，项目实施企业作为项目管护主体，要建立健全各项运行管护制度，细化工程管护责任，做好工程设备及各个部位的日常检修、运行维护工作，保证工程正常运行，发挥工程长久效益。
（十七）项目的管理实行责任追究制。对弄虚作假、套取资金、挤占挪用资金等违规违纪行为，根据相关规定进行处理。
（十八）本办法自公布之日起执行。
  主动公开信息索引号：LY05100-2500-2020-00245

长汀县人民政府办公室                     2020年11月20日印发

