锚定绩效 目标夯实管理基础 庵杰乡预算绩效管理工作开局良好

春启新程，实干争先。2025年一季度，长汀县庵杰乡紧扣全面实施预算绩效管理工作要求，以“精准化、规范化、常态化”为导向，扎实推进预算绩效监控、项目资金管理等各项工作，为全年财政资金高效使用、项目落地见效筑牢基础，实现预算绩效管理工作良好开局。
立足年初预算编制与项目谋划，庵杰乡将绩效理念贯穿财政资金管理全流程，围绕生态保护、乡村振兴、基础设施建设、民生保障四大核心领域，对2025年纳入绩效监控的18个二级项目开展前期绩效目标梳理与审核，严格核定项目资金规模、执行节点和绩效指标，确保项目绩效目标与全乡发展规划高度契合，一季度涉及绩效监控项目总资金达1121.81万元。
在资金支付与执行管理上，乡财政部门紧盯一季度资金使用关键节点，高效完成2024年小型水库移民扶助基金、2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金等多个优质项目的资金拨付工作，其中2024年小型水库移民扶助基金完成工程招标代理费、进度款等资金支付超50万元，2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金15万元全额拨付至长科村，实现资金执行率100%。同时，针对2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等重点项目，提前完成资金分配方案制定，向各村拨付公益性岗位补助资金40万元，为庭院经济、小米椒种植等乡村振兴项目落地提供资金保障。
为强化绩效过程管控，庵杰乡建立“项目负责人牵头+财政部门监督”的双责任机制，对一季度资金执行率达100%的项目进行绩效初评，评定2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金、2024年第二批道路交通安全隐患治理市级补助资金等项目为“好”等级，总结优秀项目资金管理经验；对资金执行进度偏缓的项目开展前期调研，梳理项目推进堵点难点，为后续分类施策、精准整改奠定基础。
下一步，庵杰乡将以一季度工作为起点，持续细化绩效目标管理，加快推进重点项目资金执行，强化绩效监控与日常调度，确保预算绩效管理工作走深走实，让财政资金真正用在“刀刃上”。
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