紧盯整改 落实深化结果运用 庵杰乡预算绩效管理工作提质提效

金秋送爽，硕果可期。2025年三季度，长汀县庵杰乡以问题为导向，以整改为抓手，持续深化预算绩效监控与评价工作，紧盯重点项目整改落实，强化绩效结果与预算编制、资金拨付的深度融合，全乡预算绩效管理工作实现提质提效，财政资金使用效益持续提升。

本季度，庵杰乡围绕1-8月绩效监控结果，对评价为“差”“中”的6个重点项目开展专项整改行动，分类施策破解资金执行率偏低、项目推进滞后等问题。针对2024年中央水利发展资金（水土流失治理封禁管护）执行率0%的问题，乡党委研究拨付各村水土流失治理巡查工作经费5万元，向上赤村发送工作督办函，明确项目筹备时限，推动项目实质性开工；针对2025年中央财政天然商品林停伐管护补助—森林防火补助资金，完成矿泉水货款、扑火物资款、扑火队员补贴等资金支付2.73万元，全力保障森林防火工作开展；针对生态骑行地建设项目，督促施工方加快工程进度，完成第二批工程款支付51.53万元，项目整体施工进度超80%。

在资金支付与精细化管理上，三季度全乡完成多个重点项目资金拨付，其中庵杰乡节能路灯建设项目15万元全额拨付至黄坑村、涵前村，启动节能路灯安装工程；2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治提升）90万元全额支付，覆盖庵杰村、涵前村、黄坑村三个行政村，农村人居环境整治提升项目取得阶段性成效；2024年度汀江—韩江流域广东资金（水电站退出）完成资产评估费、工程进度款等资金支付超40万元，推动水电站退出与生态修复工程有序开展。截至9月25日，全乡18个绩效监控项目中，9个项目资金执行率达100%，评价为“好”“较好”等级，预算资金使用效率显著提升。

同时，庵杰乡扎实推进2024年度项目绩效自评工作，成立自评工作专班，对25个自评项目开展全面核查，涵盖生态保护、乡村振兴、民生保障等多个领域，涉及资金规模1029.73万元，重点核查项目资金执行率、绩效目标完成情况、项目实施效益，目前已完成80%项目的自评资料整理与初步评分，确保自评工作客观、公正、全面。

在绩效结果运用方面，庵杰乡将三季度绩效监控整改结果纳入下一年度预算编制参考依据，对整改成效显著、资金使用高效的项目，下一年度预算编制中足额保障资金需求；对整改滞后、执行率偏低的项目，核减非必要预算额度，切实发挥绩效评价“指挥棒”作用。

下一步，庵杰乡将继续加快重点项目整改收尾工作，完成2024年度项目绩效自评全流程工作，深入分析自评结果，梳理问题短板，制定针对性改进措施，推动预算绩效管理工作再上新台阶。
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