[bookmark: _GoBack]长汀县2025年度林业生态补偿专项资金
绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景。全面保护森林资源,生物资源和自然环境，采取有效措施和先进手段，逐步恢复、发展和稳定野生动植物物种及其生态环境。正确处理资源保护与经济发展关系，妥善处理保护区发展与居民生产生活的关系.促进人与自然协调发展，使保护对象得到有效保护，我县实施了森林生态效益补偿、省级以上自然保护区林权所有者补偿项目。
2.主要内容及实施情况。对全县生态林和汀江源国家级自然保护区内的林权所有者按标准进行补偿和管护。严格按照项目资金管理办法，加强对项目资金的管理和使用，对项目资金实行单独建账、单独核算、专款专用，做到账目清楚、原始凭据齐全。林农补助采用银行“一卡通”进行发放，项目资金使用情况接受上级有关部门的检查和监督。
3.资金投入和使用情况。2025年下达我县省级财政林业生态补偿专项资金1616.68万元，其中：森林生态效益补偿1568.89万元、省级以上自然保护地林权所有者补助47.79万元。
上述专项资金已拨付1463.79万元，资金支付率90.54%，将会继续抓紧制作林权所有者补偿发放册，加快资金拨付，提高资金支付率。  
(2) 项目绩效目标
1. 森林生态效益补偿方面。实施省级以上公益林补助面积111.72万亩以上，全省生态公益林保有量111.72万亩以上，项目任务完成率90%以上，公益林平均亩蓄积量变化100%以上。省级以上公益林（经济林和竹林）补助22元/亩以下，省级以上公益林（乔木林和其他林）补助23元/亩以下。公益林林权所有者满意度90%以上。
2. 省级以上自然保护地林权所有者补助。省级以上自然保护地林权所有者补助面积15.93万亩以上，项目任务完成率90%以上。省级以上自然保护地林权所有者补偿标准3元/亩以下。省级以上自然保护地林权所有者满意度90%以上。
二、绩效自评工作开展情况
(1) 绩效评价目的、对象和范围
1.目的是为保护森林资源，为发挥森林的生态效益提供强有力的资金保障，促进林业事业的健康发展。一是从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进林业部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。
2.对象和范围包括省级财政安排我县的森林生态效益补偿、国家级自然保护区林权所有者补偿和重点生态区位的商品林赎买等三个项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则：①坚持社会效益原则，即对履行职能所产生的效果进行评价；②坚持合法性原则，即评价财政收支的合法性和规范性。
2.评价指标体系：根据项目确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
3.评价方法：根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可作适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
4.评价标准：各项评价内容的标准分之和为100分。根据绩效评价内容，采取单位自评的方式，评价结果上报市林业局。
(三)绩效评价工作过程
我局高度重视此次绩效自评工作，成立了由局分管副局长为组长，计财股股长为副组长，其他有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，召开了工作部署会议，确定了绩效自评工作的评价对象、主要内容和时间要求，明确了责任单位和责任人。同时，安排了对项目实施有关资料、资金拨付文件、财务会计资料等资料收集工作。此次涉及省级财政林业专项资金绩效评价工作的各部门密切配合，各负其责，按要求收集项目材料、核实了包括提交立项决策、建设实施、阶段性验收、生产经营等基础数据资料，参照评价指标体系和评价标准，得出评价结论。
三、绩效评价指标分析
(一) 项目决策情况
项目下达后，根据项目绩效目标,由实施的业务股室制定实施方案，经集体研究后组织实施。按照我局“三重一大”相关规定，10万元以上项目由局党组研究确定实施方案。
(2) 项目过程情况
严格按照《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级财政林业生态补偿补助资金管理办法的通知》（闽财规〔2024〕24号）文件精神，专款专用、确保专项经费的使用效益和安全。制定了森林生态补偿资金管理办法，规范补助资金的实施。对涉农资金的补助进行公开公示等。在项目实施过程中不断完善管理制度、检查验收和绩效评价制度等各项规章制度建设，各部门密切配合、指导、监督，推动了项目的有效开展。
2025年下达我县省级财政林业生态补偿专项资金都能按时到位。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合管理办法。已建立生态公益林补偿资金使用管理制度，生态公益林护林员选聘、考核管理制度。
(3) 项目产出情况
1. 数量指标
补助省级以上公益林面积111.72万亩,完成省级以上自然保护地林权所有者补助面积15.93万亩，均已完成绩效目标。
2. 质量指标
全县生态公益林保有量111.72万亩。
3. 成本指标
省级以上生态公益林中经济林和竹林补助22元/亩,乔林木和其他林补助23元/亩,达到目标要求。
4. 时效指标
项目任务完成率95%。
(4) 项目效益情况
1.生态效益
公益林平均亩蓄积量变化达100%。
(五）服务对象满意度情况
公益林林权所有者满意度95%，省级以上自然保护地林权所有者满意度95%，均达到目标要求。
四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
我县根据项目的实施情况，开展项目绩效自评工作。通过对项目资金的到位、使用、支出情况；项目建设任务完成情况和效益情况；项目组织管理、财务管理情况等各项评价指标进行自评，林业生态补偿项目自评分为98分，项目综合评价等级为优（详见专项绩效自评表）。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.加强领导，明确职责。成立了由局分管副局长为组长，局计财股负责人为副组长，各有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，及时召开会议，确定了绩效评价对象、主要内容、承担股室和时间要求。
2.密切配合，各负其责。针对此次省级财政林业专项资金绩效评价涉及的项目，要求承办股室根据项目实施要求，收集项目实施有关资料（包括提交立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料）、资金拨付文件、财务会计资料等，业务和财务部门相互配合，按时完成绩效评价。
3.实事求是，客观评价。参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项目收集的相关材料，评价工作小组进行分析、处理，得出客观公正的评价结论。
（二）存在问题及原因分析和有关建议：
按照自然保护区功能区划原则，将保护区区划为核心区、缓冲区和实验区。核心区的主要作用是保护自然保护区内生态系统和物种在自然状态下的演替和繁衍不受人为干扰，在自然状态下演替和繁衍。核心区实行绝对保护，禁止任何人进入自然保护区的核心区；缓冲区可以防止核心区受外界的影响和破坏，起到对核心区的缓冲作用，保证核心区的完整和完全，对核心区生态环境的保护具有必不可少的意义。但是自然保护区社区群众的生产生活及经营活动和发展空间受到自然保护区管理要求的限制，区内群众收入受到一定影响。有些区内群众意见比较大。致使保护区管理受到一定的制约。
六、其他需要说明的问题
无

附：2025年度林业生态补偿专项资金绩效自评表
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