2025年度长汀县林业生态保护专项资金
绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景。为保护森林资源，改善生态环境，提高生物多样性，我县实施了林业生态保护项目。
2.主要内容及实施情况。加强湿地保护修复，林业有害生物防治、古树名木保护、森林步道建设等。根据各项目绩效目标，制定项目实施方案，按照建设要求，组织项目招投标，并做好项目跟踪检查，积极完成2025年的省级财政林业生态保护项目。
3.资金投入和使用情况。2025年下达我县省级财政林业生态保护专项资金404.83万元，其中：湿地保护修复110万元；实施森林步道建设项目1个，投资45万元；古树名木保护1株，投资5万元；完成重点生态区位商品林赎买等改革面积0.2万亩，投资298.68万元；森林防火资金1.5万元；林业有害生物防治资金32万元。上述省级林业生态保护专项资金已拨付298.68万元，资金支付率为73.78%，其他项目正在实施中，将会抓紧验收提高资金支付率。            
(2) 项目绩效目标
1. 湿地保护修复。实施宣教监测设施建设1个。
2. 重点生态区位商品林赎买等改革。完成重点生态区位商品林赎买等改革面积0.2万亩以上，重点生态区商品林赎买林农收入增加800元以上，林农满意度90%以上。
3. 森林防火。森林火灾受害率≤0.8‰。
4. 林业有害生物防治。松材线虫病疫情监测普查118个以上，全省无公害防治率85%以上。
5. 森林步道建设。建设森林步道长度3公里以上，项目任务完成率90%以上，验收合格率90%以上。
6. 古树名木。古树名木保护株数1株以上，古树名木成活率80%以上，社会公众满意度90%以上。
[bookmark: _GoBack]二、绩效自评工作开展情况
(1) 绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。为全县林业生态保护提供了强有力的资金保障，促进了林业事业的健康发展。一是从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进林业部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。
2.对象和范围。包括省级财政安排我县的保护区和湿地提升能力建设、林业站服务能力建设、森林资源监测、名木古树保护等林业生态保护项目支出。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则：①坚持社会效益原则，即对履行职能所产生的效果进行评价；②坚持合法性原则，即评价财政收支的合法性和规范性。
2.评价指标体系：根据项目确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
3.评价方法：根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可作适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
4.评价标准：各项评价内容的标准分之和为100分。根据绩效评价内容，采取单位自评的方式，评价结果上报市林业局。
(三)绩效评价工作过程
我局高度重视此次绩效自评工作，成立了由局分管副局长为组长，计财股负责人为副组长，其他有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，召开了工作部署会议，确定了绩效自评工作的评价对象、主要内容和时间要求，明确了责任单位和责任人。同时，安排了对项目实施有关资料、资金拨付文件、财务会计资料等资料收集工作。此次涉及省级财政林业专项资金绩效评价工作的各部门密切配合，各负其责，按要求收集项目材料、核实了包括提交立项决策、建设实施、阶段性验收、生产经营等基础数据资料，参照评价指标体系和评价标准，得出评价结论。
三、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目下达后，根据项目绩效目标,由实施的业务股室制定实施方案，经集体研究后，组织实施。按照我局“三重一大”相关规定，10万元以上项目由局党组研究确定实施方案。
(2) 项目过程情况
严格按照《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财规〔2024〕23号）文件精神，专款专用、确保专项经费的使用效益和安全。在项目实施过程中不断完善管理制度、检查验收和绩效评价制度等各项规章制度建设，各部门密切配合、指导、监督，有效推动了项目的有效开展。
2025年下达我县省级财政林业生态保护专项资金都能按时到位。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合管理办法。
(3) 项目产出情况
1.数量指标
完成重点生态区位商品林赎买等改革面积2009亩，建设森林步道长度3公里，宣教监测设施建设1个。
2. 质量指标
林业有害生物无公害防治率95.6%，古树名木成活率95%。
3. 时效指标
项目任务完成率95%。
（4） 项目效益情况
1. 经济效益指标
森林步道新建每公里补助标准15万元/公里。
2. 生态效益指标 
森林火灾受害率0.013‰。
 （五）满意度情况
社会公众满意度、林农满意度95%，达到绩效目标。
四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
我县根据项目的实施情况，开展项目绩效自评工作。通过对项目资金的到位、使用、支出情况；项目建设任务完成情况和效益情况；项目组织管理、财务管理情况等各项评价指标进行自评，林业生态保护项目自评分为97分，项目综合评价等级为优（详见专项绩效自评表）。

5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.加强领导，明确职责。成立了由局分管副局长为组长，局计财股负责人为副组长，各有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，及时召开会议，确定了绩效评价对象、主要内容、承担股室和时间要求。
2.密切配合，各负其责。针对此次省级财政林业专项资金绩效评价涉及的项目，要求承办股室根据项目实施要求，收集项目实施有关资料（包括提交立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料）、资金拨付文件、财务会计资料等，业务和财务部门相互配合，按时完成绩效评价。
3.实事求是，客观评价。参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项目收集的相关材料，评价工作小组进行分析、处理，得出客观公正的评价结论。
（二）存在问题及原因分析和有关建议：
1.古树名木保护方面，存在管护责任单位（人）保护意识不强、技术力量薄弱以及缺乏专项保护资金等问题。个别单位和个人对古树名木及重点区位景观树保护力度不够。一些工程项目建设施工影响，破坏了树木的生长环境，影响树木长势。
2.林业有害生物防治方面，资金紧缺，造成监测普查开展受困，建议多渠道争取充足资金。




6、 其他需要说明的问题：
无

附：2025年度林业生态保护专项资金专项资金绩效自评表
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