2025年度长汀县林业经济发展
专项资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景。为促进林业经济发展，增加林区林农收入，我县实施了林下经济利用、竹产业发展、现代农业（花卉）发展、林业科技、县域产业发展等林业经济发展项目。
2.主要内容及实施情况。发展林下经济、促进竹产业和花卉产业发展等。根据各项目绩效目标，制定项目实施方案，按照建设要求，组织项目招投标，并做好项目跟踪检查，积极完成2025年的省级财政林业经济发展项目。
3.资金投入和使用情况。2025年下达我县省级财政林业经济发展专项资金395.86万元，其中：竹产业发展补助191万元，用于竹产业发展；花卉产业发展补助31万元，用于新建花卉温室大棚；林下经济利用120万元，用于发展林下经济；县域产业发展补助43.5万元，用于支持我县林业经济发展；林业科技资金10万元；林业贷款贴息0.36万元。
上述省级林业专项资金已全部拨付完成。


(2) 项目绩效目标
1. 林下经济。新增林下经济基地面积0.223万亩以上，项目任务完成率90%以上，验收合格率85%以上，参与林下经济农户满意度90%以上。
2. 现代花卉发展项目。新建花卉苗木温室大棚0.2万平方米以上，受益花卉企业数1个以上，项目任务完成率90%以上，验收合格率85%以上，花卉生产设施建设单位满意度90%以上。
3. 县域产业发展项目。对挂钩乡或村进行帮扶。
4. 竹产业发展。竹农满意度90%以上。
5. 林业科技：实施林业科研项目1个以上。
6. 林业贷款贴息：贴息项目贷款金额0.003亿元以上。

二、绩效自评工作开展情况
(1) 绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的。为全县林业经济发展提供了强有力的资金保障，促进了林业经济的健康发展。一是从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进林业部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。
2.对象和范围。包括省级财政安排我县的林下经济、现代花卉发展项目、竹产业发展、新型林业经营主体标准化建设、县域产业发展项目等项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则：①坚持社会效益原则，即对履行职能所产生的效果进行评价；②坚持合法性原则，即评价财政收支的合法性和规范性。
2.评价指标体系：根据项目确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
3.评价方法：根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可作适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
4.评价标准：各项评价内容的标准分之和为100分。根据绩效评价内容，采取单位自评的方式，评价结果上报市林业局。
(三)绩效评价工作过程
我局高度重视此次绩效自评工作，成立了由局分管副局长为组长，计财股负责人为副组长，其他有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，召开了工作部署会议，确定了绩效自评工作的评价对象、主要内容和时间要求，明确了责任单位和责任人。同时，安排了对项目实施有关资料、资金拨付文件、财务会计资料等资料收集工作。此次涉及省级财政林业专项资金绩效评价工作的各部门密切配合，各负其责，按要求收集项目材料、核实了包括提交立项决策、建设实施、阶段性验收、生产经营等基础数据资料，参照评价指标体系和评价标准，得出评价结论。
三、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目下达后，根据项目绩效目标,由实施的业务股室制定实施方案，经集体研究后，组织开展作业设计。按照我局“三重一大”相关规定，10万元以上项目由局党组研究确定实施方案。
(2) 项目过程情况
严格按照《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财规〔2024〕23号）文件精神，专款专用、确保专项经费的使用效益和安全。制定了林下经济、花卉项目、竹产业项目等补助办法等，规范补助资金的实施。在项目实施过程中不断完善管理制度、检查验收和绩效评价制度等各项规章制度建设，各部门密切配合、指导、监督，有效推动了项目的有效开展。
1.2025年下达我县省级财政林业经济发展专项资金都能按时到位。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合管理办法。
2.林业经济发展项目执行“先建后补”，经验收合格后给予补助。项目按先规划，再公示上报批复实施方案程序执行。对重点项目实行乡村干部分片负责，对各个阶段的实施内容进行全程跟踪，确保项目建设保质保量完成。对新开竹山机耕道依法依规办理征占用林地手续。在竹山机耕道维修中尽量节约、少用林地，不造成水土流失。
3.省级花卉项目通过建立县级项目储备库，对具备条件和补助需求的初审入库的申请补助单位进行遴选排序，项目计划上报市级林业局报备，下达项目补助资金计划后，县级确定项目实施单位，组织制定实施方案并进行专家评审、公示，批复项目实施方案。
(3) 项目产出情况
1.数量指标
实施林业科研项目1个，新建花卉温室大棚面积0.2016万㎡，全省新增林下经济基地面积0.2281万亩。
(4) 项目效益情况
1.社会效益
花卉企业数1家，达到绩效目标。
（5） 满意度情况
[bookmark: _GoBack]服务对象满意度为95%、经营主体满意度100%，均达到绩效目标。
四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
我县根据项目的实施情况，开展项目绩效自评工作。通过对项目资金的到位、使用、支出情况；项目建设任务完成情况和效益情况；项目组织管理、财务管理情况等各项评价指标进行自评，林业经济发展项目自评分为100分，项目综合评价等级为优（详见专项绩效自评表）。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.加强领导，明确职责。成立了由局分管副局长为组长，局计财股负责人为副组长，各有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，及时召开会议，确定了绩效评价对象、主要内容、承担股室和时间要求。
2.密切配合，各负其责。针对此次省级财政林业专项资金绩效评价涉及的项目，要求承办股室根据项目实施要求，收集项目实施有关资料（包括提交立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料）、资金拨付文件、财务会计资料等，业务和财务部门相互配合，按时完成绩效评价。
3.实事求是，客观评价。参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项目收集的相关材料，评价工作小组进行分析、处理，得出客观公正的评价结论。
（二）存在问题及原因分析和有关建议：
1.花卉方面：人才缺乏,同科研机构合作项目少。现有的花卉苗木公司，一般只有初、中级人员, 花卉苗木方面的技术人员更少。目前为止,我县还没有一支专职花卉苗木生产研发机构,而与科研机构合作的项目很少,因此对新项目新技术开发不多,制约了花卉苗木生产的创新发展。
2.竹业产业、林下经济方面：资金投入不足，上级对产业发展政策倾斜力度不足。建议加大资金投入力度，从政策、资金、技术等方面给予倾斜，扶持竹业、花卉产业发展。
六、其他需要说明的问题
无

附：2025年度林业经济发展专项资金绩效自评表
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2026年3月12日
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