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专项资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景。为保护森林资源，改善林分结构，提高苗木质量，增加林区林农收入，实施国土绿化项目。
2.主要内容及实施情况。国土绿化实施内容有：植树造林、培育良种和乡土、珍贵阔叶树种苗木。根据各项目绩效目标，制定项目实施方案，按照建设要求，组织项目招投标，并做好项目跟踪检查，积极完成2025年度的省级财政国土绿化项目。
3.资金投入和使用情况。2025年下达我县省级财政国土绿化专项资金1312.84万元，其中：造林绿化补助815.84万元、森林“四库”联动林相改善示范奖补资金400万元、林木良种培育97万元。
上述省级国土绿化专项资金尚已拨付171.23万元，支出率13.04%，未拨付的资金项目正在实施中，将会抓紧验收提高资金支付率。                                                             
(2) 项目绩效目标
1. 造林绿化绩效目标：重点区位林相改善0.307万亩以上，完成珍贵用材树种造林面积0.05万亩以上，造林成活率，油茶发展面积0.925万亩以上，森林抚育补助面积0.55万亩以上。重点区域林相改善新造平均补助2200元/亩以下，珍贵用材树种造林平均补助550元/亩以下。造林成活率85%以上，森林抚育质量合格率85%以上，当年度任务完成率90%以上，社会公众满意度90%以上。
2. 林木良种培育绩效目标：优良苗木培育50万株以上，续建保障性苗圃1处以上，年度培育的苗木质量80%以上，苗木产值13000元/亩以上，经营主体满意度90%以上。
二、绩效自评工作开展情况
(1) 绩效评价目的、对象和范围
1.目的是为全县林业事业发展提供了强有力的资金保障，促进了林业事业的健康发展。一是从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进林业部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。
2.对象和范围包括省级财政安排我县的国土绿化项目支出。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则：①坚持社会效益原则，即对履行职能所产生的效果进行评价；②坚持合法性原则，即评价财政收支的合法性和规范性。
2.评价指标体系：根据项目确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
3.评价方法：根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可作适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
4.评价标准：各项评价内容的标准分之和为100分。根据绩效评价内容，采取单位自评的方式，评价结果上报市林业局。
(2) 绩效评价工作过程
我局高度重视此次绩效自评工作，成立了由局分管副局长为组长，计财股负责人为副组长，其他有关股室负责人为成员的绩效评价工作小组，召开了工作部署会议，确定了绩效自评工作的评价对象、主要内容和时间要求，明确了责任单位和责任人。同时，安排了对项目实施有关资料、资金拨付文件、财务会计资料等资料收集工作。此次涉及省级财政林业专项资金绩效评价工作的各部门密切配合，各负其责，按要求收集项目材料、核实了包括提交立项决策、建设实施、阶段性验收、生产经营等基础数据资料，参照评价指标体系和评价标准，得出评价结论。

三、绩效监控指标完成情况分析
(一)项目决策情况
项目下达后，根据项目绩效目标,由实施的业务股室制定实施方案，经集体研究后，组织开展作业设计。按照我局“三重一大”相关规定，10万元以上项目由局党组研究确定实施方案。
（二）项目过程情况
严格按照《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财规〔2024〕23号）文件精神，专款专用、确保专项经费的使用效益和安全。制定了造林绿化项目补助办法等，规范补助资金的实施。在项目实施过程中不断完善管理制度、检查验收和绩效评价制度等各项规章制度建设，各部门密切配合、指导、监督，有效推动了项目的有效开展。
2025年下达我县省级财政国土绿化专项资金都能按时到位。项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合管理办法。
(3) 项目产出情况
1. 数量指标
重点区位林相改善0.3187万亩，完成珍贵用材树种造林面积0.0626万亩，油茶发展面积0.9881万亩，森林抚育补助面积0.5813万亩，优良苗木培育61万株，续建保障性苗圃1处。
2. 质量指标
造林成活率90%，森林抚育质量合格率90%，年度培育的苗木质量90%。
(4) 项目效益情况
1.经济效益指标
苗木产值每亩达13000元，达到绩效目标。
2.经济成本指标
重点区域林相改善新造平均补助2200元/亩，珍贵用材树种造林平均补助550元/亩。
（5） 满意度指标。
1.社会公众满意度95%，经营主体满意度95%。达到绩效目标。
四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
我县根据项目的实施情况，开展项目绩效自评工作。通过对项目资金的到位、使用、支出情况；项目建设任务完成情况和效益情况；项目组织管理、财务管理情况等各项评价指标进行自评，国土绿化项目自评分为95分，项目综合评价等级为优（详见专项绩效自评表）。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.强化组织领导。成立工作领导小组，负责统筹推进项目实施。发布长汀县森林资源保护林长令，明确各级林长抓林分质量提升责任。建立健全森林质量提升行动工作机构，落实“专班、专人、专责”，推进林分提升各项工作。
2.科学规划设计。因地制宜，分类施策。对成熟马尾松林采取皆伐改造，营造以杉木、珍贵用材树种为主的商品林基地；省际、县际的马尾松林采取皆伐改造，主要种植木荷、闽粤栲、枫香等乡土树种，营造以防火、防病虫为主要功能的森林；水土流失初步治理区刚刚恢复的马尾松林采取隔带采伐，带状造林，树种以木荷、枫香、壳斗科等适应性较强的乡土阔叶树为主，营造针阔混交林；马尾松占6-7成的林分采取“去马留阔”，择伐马尾松，形成阔叶林；对于生态环境较为恶劣的马尾松林地，采取伐小留大、伐劣留优、伐密留疏措施进行森林抚育。
3.强化项目管理。一是统一规划设计。做到技术标准统一、设计预算统一、技术措施统一。二是实行项目设计评审制度。项目作业设计组织林业局营造林技术人员评审，确保作业设计科学合理、措施精准到位。三是建立包挂责任制度。做到每个项目都有专人负责、专人服务、专人监督，确保项目有序推进。四是落实质量管护制度。实行包种、包活、包管、包生长量，确保项目建设成效。
4.资金筹措。科学整合水土流失治理、生态修复和营造林项目资金，宣传鼓励林农业主投工投劳，通过多渠道筹集林分质量精准提升项目资金，增加造林抚育投入，保障提升行动顺利开展。
（二）存在问题及原因分析和有关建议：
1.林业项目点多面广，监管难度大，基层专业技术人员老龄化且缺编严重，建议提高间接费用，用于增加监理费支出。
2.由于农村劳动力逐年减少，造林劳务工资逐年增加，因此造成部分业主（林农）造林积级性不高，建议提高造林绿化补助标准。
3.由于大部分生态公益林、油茶种植成本高，导致可种植油茶林地少，油茶种植低产低效。建议大良种推广、降低种植成本、提高技术、加大扶持力度、扩大扶持面，保护和调动油茶生产的积极性。
六、其他需要说明的问题
无

附件：2025年度国土绿化专项资金绩效自评表
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