长汀县2025年度中央财政林业改革发展
专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）上级机构下达预算和绩效目标情况
2025年下达我县中央财政林业改革发展专项资金1403.1万元。其中：
1.造林补助1112万元，造林面积0.783万亩以上，森林质量提升面积0.872万亩以上。
2.森林防火补助24万元，完成防火工作。
3.林业有害生物防治补助233万元，松材线虫病防控目标任务完成率70%以上，林业有害生物无公害防治成效明显。
4.林木良种培育补助11.1万元，完成林木良种苗木培育20万株以上。
5.林草湿荒综合监测23万元，完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量105个以上。
（二）分解下达预算和绩效目标情况
我县收到中央财政林业专项资金和绩效目标任务后，县财政局将以上项目资金及时下达给县林业局。
二、绩效情况分析
（一)资金投入情况
2025年下达我县中央财政林业改革发展专项资金1403.1万元全部到位，目前为止，支出549.55万元，执行率39.17%。
（二）资金管理情况
认真贯彻落实《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号文件精神，规范林业专项资金管理，资金使用符合上级文件及政府采购、招标等有关规定，专款专用。各项目资金到位、使用、结余情况账目清楚，不存在截留、挤占和挪用等违规现象。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.造林面积0.7897万亩，森林质量提升面积0.8722万亩，林木良种苗木培育55万株，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测244个。2.造林面积合格率100%，森林质量提升面积合格率100%，松材线虫病防控目标任务完成率70%，造林当期任务完成率100%，森林质量提升当期任务完成率100%，林业有害生物无公害防治成效明显。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）项目完成数量
造林面积0.7897万亩，森林质量提升面积0.8722万亩，林木良种苗木培育55万株，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测105个。
[bookmark: _GoBack]（2）项目完成质量
造林面积合格率100%，森林质量提升面积合格率100%，松材线虫病防控目标任务完成率70%，均达到绩效目标。
（3） 项目实施进度
    造林当期任务完成率100%超出85%的目标，森林质量提升当期任务完成率100%超出85%的目标。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的生态效益
林业有害生物无公害防治成效明显，达到95.6%，对地区森林生态系统生态效益发挥明显。
（2）项目实施的可持续影响
项目实施后，我县森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，国土绿化水平进一步提升，树种结构有效优化，林分质量逐年提高，生物多样性更加丰富，林区秩序更加稳定和谐，为全县经济社会可持续发展提供了的强有力的生态保障，为实现“绿水青山就是金山银山”奠定坚实基础。
3.满意度指标完成情况分析
实施中央财政林业改革发展专项资金项目，林业生态得到改善，受到广大林农和社会有关各界认可，项目涉及职工、周边群众满意度95%，超出预期指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2025年中央财政林业改革发展专项资金还有造林补助853.41万元尚未拨付，原因为项目正在实施未验收。本次自评分为94分，项目综合评价等级为良好。
    下一步对尚未验收的项目抓紧进行验收，以此加快资金拨付进度，完成各项绩效目标。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年中央财政林业草原改革发展资金绩效自评结果作为林业系统内部有关业务股室及基层单位年度考核主要依据之一。拟将本次绩效评价报告在长汀县人民政府网站公开。
五、其他需要说明的问题
无。

附件：长汀县中央财政林业改革发展专项资金绩效自评表
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