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长汀县2026年农作物有害生物预警与防控
项目实施方案

本项目资金主要用于农作物病虫草鼠害及相关疫情的监测预警、防控技术示范推广与农药使用监管工作。为确保项目有序推进，结合我县实际，制定本实施方案。
一、总体目标
遵循“预防为主、综合防治”的植保工作原则，健全农作物重大病虫草鼠害及疫情监测体系，全面开展重大病虫与疫情预警、绿色防控示范、农药使用监测及重大植物疫情防控示范等工作。力争实现2026年粮食作物病虫危害总损失率控制在5%以内，农药使用量较上年有所下降，有效遏制重大病虫草鼠害大面积成灾及重大植物疫情恶性传播。
二、核心工作任务
1.完善监测预警体系。设置6个及以上农作物病虫害监测点（长汀县为全国区域站，其中，南山镇、童坊镇、河田镇、濯田镇、四都镇、古城镇等6个田间智能监测点为固定监测点）与5个及以上水稻病虫害观测圃，重点监测草地贪夜蛾、水稻迁飞性害虫、流行性病害及突发性病虫。依托“福建农作物有害生物监控信息系统”“中国农业有害生物信息系统”及时上报病虫发生情况，不定期召开趋势会商会，发布病虫情报，为防控工作提供科学支撑。
2.推进绿色防控示范。建设1800亩绿色防控核心示范区，作物类型涵盖百香果、柑橘、瓜果类蔬菜等。以健康栽培为核心，集成推广生物防治、生态调控、物理防治、理化诱控等绿色技术，搭配必要的化学防治手段，发挥示范辐射作用，促进绿色防控技术广泛应用。
3.开展农药使用监测。设立水稻农药使用监测点，监测点农户在水稻每次施药后，通过“福建省农药使用调查与监测系统”如实填报用药信息，为全省农药减量增效及科学用药指导提供数据支持。
4.强化植物疫情防控。常态化开展全县重大植物疫情普查与上报工作，规范信息报送流程，加强数据研判，提升疫情报告的精准度与及时性。建设1个植物检疫性疫情防控示范点，筑牢疫情防控屏障。
三、任务指标及补助标准
任务指标及项目资金安排如下（以下项目补助资金为预计数，在实际实施过程中依实际应用可在各项目间进行调剂，按项目实施先后及验收顺序拨付，实行资金总量控制，用完为止）：
1.病虫害监测体系建设。根据农作物病虫害监测点设置情况，优选一批村级植保员，主要承担检疫性病虫害的普查、监测与预警工作，以及相关监测设备维护和管理。村级植保员应熟悉农作物病虫害防控、农业技术推广相关业务，能熟练操作并可简单维修植保各类设施设备，具备一线田间植保工作经验的人员。村级植保员每年度一次性补助0.5万元。通过竞争性方式，择优确定5个及以上水稻病虫观测圃，每个给予两季产量补偿0.1万元。病虫害监测相关费用预计3.5万元。
2.农药使用监测点建设。通过种植主体自愿申报、乡镇推荐、县级综合评审的方式，择优设立农药使用监测点，每个点补助0.2万元。具体数量根据申报评审结果确定，农药使用监测费用预计3万元。
3.绿色防控核心示范片建设。面向全县公开征集绿色防控核心示范片建设主体。单个经营主体需连片种植百香果、柑橘、瓜果类蔬菜等作物，综合示范总面积不低于1800亩。根据示范需求，采用询价方式采购果实蝇诱捕器、黄板、蓝板等绿色防控材料，统一发放给入选主体，采购资金预计7万元。
4.植物检疫性疫情防控示范点建设。面向全县公开征集栽培技术成熟、树形适宜、管护到位的种植主体，建设柑橘黄龙病疫情防控示范点1个。通过询价采购柑桔木虱诱芯及配套悬挂材料、高效低毒环境友好型药剂，统一发放给入选主体，采购资金预计5万元（其中诱芯及配套材料2万元，化学药剂3万元）。
5.其他开支。预计剩余3.5万元资金用于测报工具维护、示范标识制作及病虫趋势会商会等相关工作。
四、工作实施要求
1.规范申报审核立项。申报对象如实填写附件申报表，经村、乡（镇）逐级审核盖章后，按时上报县农业农村局植保站；申报主体承诺材料真实，严禁虚报套取资金，承担安全运营主体责任。县植保站择优筛选实施主体，提交局党组研究审定，批复建设内容及补助资金。
2.抓实项目推进落地。各相关单位高度重视，提前制定详细工作计划与时间节点表，明确阶段目标；实施过程动态跟踪进度、优化资源配置，全力提升执行效率。项目完工后严格按既定标准和流程组织验收、开展总结评估，确保各项任务高质量、按时圆满完成。
3.严控资金监管与协同保障。补助发放坚持公开、公平、公正原则，严格执行财务制度，流程清晰、账目可溯源，补助结果依规公示，接受社会监督，保障财政资金安全规范高效使用。同时建立日常督查+不定期检查机制，通过汇报、抽查掌握工作实情；强化横向联动、纵向沟通，重大问题及时请示报告，协同破解实施难点，全方位保障项目平稳有序推进。
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附件2
病虫害监测点（含水稻病虫观测圃）申报表

	申报主体
（盖章）
	

	负责人
	
	联系方式
	

	监测点地点
	

	面积
（亩）
	
	监测作物类型
	

	监测内容
	

	
村级意见
	


公 章
年  月   日

	

乡村振兴服务中心意见
	
	

公 章
年  月   日



附件3
农药使用监测点申报表

	申报主体
（盖章）
	

	负责人
	
	联系方式
	

	所在乡（镇）、村
	

	种植作物类型
	
	面积（亩）
	

	是否配合用药记录填报
	

	
村级意见
	

                   公 章
年  月   日

	

乡村振兴服务中心意见
	
	

公 章
年  月   日




附件4
绿色防控核心示范片建设申报表

	申报主体
（盖章）
	

	负责人
	
	联系方式
	

	所在乡（镇）、村
	

	种植作物类型
	
	面积（亩）
	

	主要绿色
防控技术
	

	
村级意见
	

                   公 章
年  月   日

	

乡村振兴服务中心意见
	
	

公 章
年  月   日




附件5
植物检疫性疫情防控示范点建设申报表

	申报主体
（盖章）
	

	负责人
	
	联系方式
	

	所在乡（镇）、村
	

	种植作物类型
	
	面积（亩）
	

	主要防控对象及防控措施
	

	
村级意见
	

                   公 章
年  月   日

	

乡村振兴服务中心意见
	
	

公 章
年  月   日




附件6
长汀县2026年农作物有害生物预警与防控项目
监测点（村级植保员）信息表
	姓  名
	
	性别
	
	出生年月
	

	学  历
	
	所学专业
	

	常住地址
	
	联系方式
	

	从事植保工作年限
	
	熟悉作物
种类
	

	是否熟练操作植保设备
	
	是否熟练使用信息系统
	

	个人简历
	




	村级意见
	

                          公 章
年  月   日

	乡村振兴服务中心意见
	

公 章
年  月   日



