## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-生活垃圾试点县1
主管部门 |  |  | 长汀县策武镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 长汀县策武镇人民政府
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 4.29 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 4.29 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高城乡人居环境，增加居民幸福感 |  |  |  |  | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益行政村数 |  | ≥1个 |  | 6 | 20 | 20 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付合规率 |  | ≥100% |  | 0 | 3 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | ≥100% |  | 0 | 3 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付到位率 |  | ≥100% |  | 0 | 4 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 0 | 5 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  | ≥100% |  | 0 | 5 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金金额 |  | ≥4.29万元 |  | 0 | 5 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 |  | ≥100% |  | 0 | 5 | 0 | 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题数 |  | =0个 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意率 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 60