## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年第一批乡村振兴资金
主管部门 |  |  | 长汀县策武镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 长汀县策武镇人民政府
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 300.00 |  | 0.20 | 10 | 0.07 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 300.00 |  | 0.20 | — | 0.07
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 创建乡村振兴示范点 |  |  |  |  | 该项目现已完成地勘、设计及预算，招投标事宜，24年底已完成拆除工程，开始施工
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益行政村数 |  | ≥1个 |  | 1 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付合规率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付到位率 |  | ≥100% |  | 9 | 2 | 0.18 | 该资金计划用于新游客服务中心，截至24年底该项目已完成地勘、设计及预算，招投标事宜，且已完成旧游客服务中心的拆除工程，以上事宜正在进行相关材料整理尚未走完支付手续，主工程新游客服务中心现开始施工，后续将按工程进度持续拨款。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% |  | 9 | 2 | 0.18 | 该资金计划用于新游客服务中心，截至24年底该项目已完成地勘、设计及预算，招投标事宜，且已完成旧游客服务中心的拆除工程，以上事宜正在进行相关材料整理尚未走完支付手续，主工程新游客服务中心现开始施工，后续将按工程进度持续拨款。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  | ≥100% |  | 9 | 2 | 0.18 | 该资金计划用于新游客服务中心，截至24年底该项目已完成地勘、设计及预算，招投标事宜，且已完成旧游客服务中心的拆除工程，以上事宜正在进行相关材料整理尚未走完支付手续，主工程新游客服务中心现开始施工，后续将按工程进度持续拨款。
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金金额 |  | ≥300万元 |  | 300 | 8 | 8
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 |  | ≥100% |  | 9 | 2 | 0.18 | 该资金计划用于新游客服务中心，截至24年底该项目已完成地勘、设计及预算，招投标事宜，且已完成旧游客服务中心的拆除工程，以上事宜正在进行相关材料整理尚未走完支付手续，主工程新游客服务中心现开始施工，后续将按工程进度持续拨款。
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题数 |  | =0个 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意率 |  | ≥90% |  | 91 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 82.72