## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 策武镇2023年度“进出平衡”整改资金
主管部门 |  |  | 长汀县策武镇人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 长汀县策武镇人民政府
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 33.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 33.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 补贴进出平衡，保证粮食安全 |  |  |  |  | 补贴进出平衡，保证粮食安全
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益行政村数 |  | ≥1个 |  | 13 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放合规率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | =100% |  | 0 | 5 | 0 | 该笔33万的整改资金为先行拨付的28%。根据汀政办[2023]69号文件要求需在整改完成验收入库后根据标准进行结算拨付，确认进出平衡整改完成面积的通知（汀自然资[2025]4号）于2025年1月10日才下发至各乡镇。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付到位率 |  | ≥100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下达资金金额 |  | =33万元 |  | 143.3264 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金到位率 |  | =100% |  | 100 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 |  | ≥100% |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金发放重大违规违纪问题数 |  | =0个 |  | 0 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 85