附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（策武镇2023年度“进出平衡”整改资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

策武镇2023年度“进出平衡”整改资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)下达资金金额(万元)，目标值33，完成值143.3264，分值2，得分2。

2)资金到位率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

3)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值100，分值6，得分6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受益行政村数(个)，目标值1，完成值13，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金发放合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金发放及时率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

2)资金拨付到位率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金发放重大违规违纪问题数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该笔33万的整改资金为先行拨付的28%。根据汀政办[2023]69号文件要求需在整改完成验收入库后根据标准进行结算拨付，确认进出平衡整改完成面积的通知（汀自然资[2025]4号）于2025年1月10日才下发至各乡镇。

（二）改进措施

1. 根据政策要求对资金进行拨付，且待拨付条件满足时及时按照规定进行拨付，保证资金及时足额发放到位。