附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2023年动物防疫补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年动物防疫补助经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.08分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金金额(万元)，目标值2.3，完成值0.9358，分值2，得分0.81。

2)资金数支出率(%)，目标值100，完成值40.89，分值8，得分3.27。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)春防家禽禽流感抗体合格率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

2)春防猪、牛羊口蹄疫抗体合格率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

3)秋防猪、牛羊口蹄疫抗体合格率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金发放合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题数(个)，目标值0，完成值0，分值20，得分20。

2)资金使用合规性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该已通过审核并达到支付要求，因2024年县财政局预算资金不足未进行支出，该资金已于2025年一月完成支付。

（二）改进措施

1. 对工程方面依旧保证保质保量完成，根据财政预算计划做好施工方的解释工作。