附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-生活垃圾试点县）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年城乡人居环境建设专项资金（第一批）-生活垃圾试点县

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成3个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金金额(万元)，目标值1.5，完成值0，分值5，得分0。

2)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受益行政村数(个)，目标值1，完成值6，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金拨付合规率(%)，目标值100，完成值0，分值3，得分0。

2)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值0，分值3，得分0。

3、时效指标

1)资金拨付到位率(%)，目标值100，完成值0，分值4，得分0。

2)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

3)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对象满意率(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该资金用于生活垃圾站的安装建设，辖区内的生活垃圾站均已安装完毕，因施工方未及时邀请验收，故2024年未达到支付标准。

（二）改进措施

1. 持续跟进支付手续完成情况，保证资金拨付方能够尽快且合规完成资金拨付。