附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金（策星村10万元、德联村15万元））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金（策星村10万元、德联村15万元）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分72.5分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金金额(万元)，目标值25，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受影响行政村数(个)，目标值2，完成值2，分值12.5，得分12.5。

2)资金补助涉及项目数(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)资金拨付合规率(%)，目标值100，完成值0，分值2.5，得分0。

3)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值0，分值2.5，得分0。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值0，分值2.5，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题数(个)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)新增路灯数(个)，目标值30，完成值30，分值15，得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对象满意率(%)，目标值90，完成值91，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目已经过竣工验收并已达到支付要求，因2024年县财政局预算资金不足未进行支出，该资金已于2025年一月完成支付。

（二）改进措施

1. 对工程方面依旧保证保质保量完成，根据财政预算计划做好施工方的解释工作。