附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2024年第一批乡村振兴资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年第一批乡村振兴资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.72分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金金额(万元)，目标值300，完成值300，分值8，得分8。

2)资金实际支出率(%)，目标值100，完成值9，分值2，得分0.18。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)受益行政村数(个)，目标值1，完成值1，分值14，得分14。

2、质量指标

1)资金拨付合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付到位率(%)，目标值100，完成值9，分值2，得分0.18。

2)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值9，分值2，得分0.18。

3)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值9，分值2，得分0.18。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题数(个)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对象满意率(%)，目标值90，完成值91，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该资金计划用于新游客服务中心，截至24年底该项目已完成地勘、设计及预算，招投标事宜，且已完成旧游客服务中心的拆除工程，以上事宜正在进行相关材料整理尚未走完支付手续。

（二）改进措施

1. 主工程新游客服务中心现开始施工，后续将持续跟进进度，且根据规定按工程进度持续拨款。