2017年度车子关至富有门沿河路扩建工程资金使用绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况：长汀县腾飞城市建设投资有限公司成立于2008年4月，注册资金1600万元，经营范围：城乡市政工程、公用事业项目、住宅小区、城建国有资产建设业务的投资、经营、管理，城乡建设项目专项资金的筹措。是依照《公司法》成立的国有独资公司，实行董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算、自主经营、依法纳税的特殊企业法人实体，是银企合作融资平台，主要承担城建项目申报工作。公司下设办公室、工程部、财务室、项目办、投资经营部等部门，公司员工共27人。

二、近几年主要工作：城投公司成立是为了策划生成项目，对接发改部门做好项目资金申报工作，并不承担实际项目的运作，随着城建项目增多逐步拓展业务，近几年来承担了大同路（含黄屋大桥）宝珠路（含梅林大桥）项目、长汀县城区污水处理厂及配套污水收集管网工程、城区排水排涝工程、垃圾填埋场3#库工程等项目建设；负责代建长汀县城区第二污水处理厂及配套污水收集管网工程、河田污水处理厂。目前在建工程主要有：河田污水处理厂、南屏上木栈道项目、城区环北路环西路营背街沥青铺设工程。2017年主要承担幸福七里至西门桥段污水管网工程、长汀县城南片区污水处理厂及配套管网工程、江滨大道、古城壕改造工程、五通桥改造工程、车子关至富有门沿河道路改造工程、桥下坝沥青改造工程、长汀县乡镇垃圾转运系统工程等项目。
（二）项目基本情况：该项目根据汀发改审批[2017]118号文件执行，项目建设地点为长汀县汀州镇，长汀县车子关至慈乌桥沿河路扩建工程南起梅林大桥，北至慈乌桥，全长289 米，建筑面积约3668㎡。其中，梅林大桥至车子关段连接线长90米（7米宽行车道，4米宽人行道），连接线终点至慈乌桥长199米（总宽度8.4米，6米宽行车道，0.8米绿化带，1.6米人行道），连接线终点至慈乌桥沿河拓宽路段在不影响行洪的原则下，向原有3米宽路面外填土，将路基扩宽至6.8米，1.6米人行道采用悬挑式设计。行车道采用混凝土路面，人行道采用透水砖铺装。项目预算614万元。
二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：项目由广东省建筑工程机械施工有限公司承建，由我司派专业技术人员负责项目进度的跟进及质量的把控，同时委派监理单位进行监督管理。
（二）项目资金使用状况：2017年县级财政投入614万元，实际支出0万元，资金到位率100%。
三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况项目采取比较法进行评价，在实施过程中进行跟踪检查，查看现场工程进度跟计划进度进行比较，如发现进度偏慢则要求广东省建筑工程机械施工有限公司加快项目实施进度。本项目自评分96分，评定等级为优。
（二）项目绩效目标完成情况：该项目2017年8月开工，目前已完成道路改造、绿化种植、雨水管改造。
（三）项目绩效分析：本项目在经济效益及可持续效益上效果不是很明显。该项目由财政资金和国开行基金共同支付，2017年财政资金使用率为0。

四、工作成效

解决交通拥堵问题，提高居民出行效率，群众满意度良好。

五、相关意见建议
　一、提前项目策划。要加快项目前期工作，按“轻重缓急”原则，分期、分批做好项目立项、报批、征迁、规划设计和工程招投标等工作。
二、要高效协调。各相关单位要进一步解放思想、齐心协力、真抓实干、勇于担当。建立领导干部挂钩制度，定期召开项目建设推进协调会，协调解决好项目推进过程中存在的困难、问题，为项目建设提供规划、土地、资金等要素保障。
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