2017年度晋江工业园基础设施建设工程资金使用绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况：长汀县腾飞城市建设投资有限公司成立于2008年4月，注册资金1600万元，经营范围：城乡市政工程、公用事业项目、住宅小区、城建国有资产建设业务的投资、经营、管理，城乡建设项目专项资金的筹措。是依照《公司法》成立的国有独资公司，实行董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算、自主经营、依法纳税的特殊企业法人实体，是银企合作融资平台，主要承担城建项目申报工作。公司下设办公室、工程部、财务室、项目办、投资经营部等部门，公司员工共27人。

二、近几年主要工作：城投公司成立是为了策划生成项目，对接发改部门做好项目资金申报工作，并不承担实际项目的运作，随着城建项目增多逐步拓展业务，近几年来承担了大同路（含黄屋大桥）宝珠路（含梅林大桥）项目、长汀县城区污水处理厂及配套污水收集管网工程、城区排水排涝工程、垃圾填埋场3#库工程等项目建设；负责代建长汀县城区第二污水处理厂及配套污水收集管网工程、河田污水处理厂。目前在建工程主要有：河田污水处理厂、南屏上木栈道项目、城区环北路环西路营背街沥青铺设工程。2017年主要承担幸福七里至西门桥段污水管网工程、长汀县城南片区污水处理厂及配套管网工程、江滨大道、古城壕改造工程、五通桥改造工程、车子关至富有门沿河道路改造工程、桥下坝沥青改造工程、长汀县乡镇垃圾转运系统工程等项目。
（二）项目基本情况：该项目位于长汀县晋江（长汀）工业园区。道路呈南北走向，南起现状G319平交，北至规划老知青路南侧规划河道附近，设计道路全长920米，道路等级为城市主干路，设计车速未50KM/h,道路红线宽度21m（远期26.5m）。道路起点与G319国道平交，路线中段与河田大道平交。现待方案确定实施。
二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：项目由长汀纵横实业有限公司承建，暂未开工。
（二）项目资金使用状况：2017年县级财政投入5000万元，实际支出0万元，资金到位率100%。
三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作未开展。本项目自评分48分，评定等级为不及格。
（二）项目绩效目标完成情况：项目未开工
（三）项目绩效分析：项目未开工。财政资金使用率为0。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题：方案待确定
（二）项目改进措施：待方案确定后组织实施。

五、相关意见建议
　一、提前项目策划。要加快项目前期工作，按“轻重缓急”原则，分期、分批做好项目立项、报批、征迁、规划设计和工程招投标等工作。
二、要高效协调。各相关单位要进一步解放思想、齐心协力、真抓实干、勇于担当。建立领导干部挂钩制度，定期召开项目建设推进协调会，协调解决好项目推进过程中存在的困难、问题，为项目建设提供规划、土地、资金等要素保障。
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