2017年度长汀县生活垃圾转运系统垃圾场2、3#扩建,及垃圾中转站,垃圾渗滤液处理站建设及设备采购项目资金使用绩效自评报告

一、专项支出项目概况

（一）项目单位基本情况：长汀县腾飞城市建设投资有限公司成立于2008年4月，注册资金1600万元，经营范围：城乡市政工程、公用事业项目、住宅小区、城建国有资产建设业务的投资、经营、管理，城乡建设项目专项资金的筹措。是依照《公司法》成立的国有独资公司，实行董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算、自主经营、依法纳税的特殊企业法人实体，是银企合作融资平台，主要承担城建项目申报工作。公司下设办公室、工程部、财务室、项目办、投资经营部等部门，公司员工共27人。

二、近几年主要工作：城投公司成立是为了策划生成项目，对接发改部门做好项目资金申报工作，并不承担实际项目的运作，随着城建项目增多逐步拓展业务，近几年来承担了大同路（含黄屋大桥）宝珠路（含梅林大桥）项目、长汀县城区污水处理厂及配套污水收集管网工程、城区排水排涝工程、垃圾填埋场3#库工程、渗滤液处理站二期等项目建设；负责代建长汀县城区第二污水处理厂及配套污水收集管网工程、河田污水处理厂。目前在建工程主要有：河田污水处理厂、南屏上木栈道项目、城区环北路环西路营背街沥青铺设工程。2017年主要承担幸福七里至西门桥段污水管网工程、长汀县城南片区污水处理厂及配套管网工程、江滨大道、古城壕改造工程、五通桥改造工程、车子关至富有门沿河道路改造工程、桥下坝沥青改造工程、长汀县乡镇垃圾转运系统工程等项目。

（二）项目基本情况：项目于2017年4月动工建设，目前土建工程已完成，渗滤液处理站已投入试运行。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：项目福建省创进建设工程有限公司承建，处理设备中标单位为武汉天源环保有限公司，由我司派专业技术人员负责项目进度的跟进及质量的把控，同时委派监理单位进行监督管理，项目组织验收时邀请勘察、设计、监理、承包人、住建局、执法局、等相关部门参与。
（二）项目资金使用状况：2017年县级财政投入2000万元，实际支出527万元，资金到位率100%，县级财政资金在使用过程中合法、合规等。
三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况项目采取比较法进行评价，在实施过程中进行跟踪检查，查看现场工程进度跟计划进度进行比较，如发现进度偏慢则要求长福建省创进建设工程有限公司承建加快项目实施进度。

目前项目已基本完成，待验收，对工程量及进度款已进行核实，下一步将送长汀县财审中心进行审核。本项目自评分99分，评定等级为优。
（二）项目绩效目标完成情况：本项目主要是渗滤液处理站土建工程及渗滤液处理设备，现已全部完成，带土建验收及环保验收。

（三）项目绩效分析：本项目在经济效益及可持续效益上效果不是很明显。

四、工作成效：县级财政资金在使用过程中合法、合规，项目按计划时间保质保量完成，渗滤液处理站有效的处理垃圾渗滤液，满足了环保审批及环评要求，有效的保护生态环境。


五、相关意见建议
一、提前项目策划。要加快项目前期工作，按“轻重缓急”原则，分期、分批做好项目立项、报批、征迁、规划设计和工程招投标等工作。
二、要高效协调。各相关单位要进一步解放思想、齐心协力、真抓实干、勇于担当。建立领导干部挂钩制度，定期召开项目建设推进协调会，协调解决好项目推进过程中存在的困难、问题，为项目建设提供规划、土地、资金等要素保障。
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