## 财政专项资金绩效自评表
附件2
长汀县2017年度县本级财政专项支出绩效自评表
评价层次： 项目承担单位绩效自评√ 市直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事中评价√ 项目事后评价□
项 目 名 称：儿童乐园至汀州大桥沿河绿道建设 公
项目承担单位：长汀县腾飞城市建设投资有限公司（公章）
项目主管部门：福建省长汀县住房和城乡规划建设局（公章）
填报日期 2018年5月18日
长汀县财政局 制
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 根据汀发改（2016）312号文件执行
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 计划时间 |  | 开始：2016年12月 |  | 实际时间 |  | 开始：2016年12月
[8 empty] | 完成：2017年5月 |  |  |  | 完成：2017年10月
| 年度绩效目标 | 目标分类（一级） |  | 分类细化 （二级） |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值
|  | 投入 |  | 时效目标 |  | 按照计划工期完成 |  |  |  | 全年 |  | 按照计划工期开工
|  |  |  | 成本目标 |  | 700万 |  |  |  | 2016-2017 |  | 完成工程量350万
|  | 产出 |  | 数量目标 |  | 沿江绿道建设 |  |  |  | 700万 |  | 完成工程量350万
|  |  |  | 质量目标 |  | 符合相关规章制度 |  |  |  | 合法合规 |  | 工程质量强度良好
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  | 提高城市生活品位 |  |  |  | 提高 |  | 提高城市生活品位
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 提高居民生活质量 |  |  |  | 提高 |  | 方便居民出行
|  |  |  | 可持续影响目标 |  | 基础设施改善 |  |  |  | 改善 |  | 市政设施改善
|  |  |  | 服务对象满意度目标 |  | 服务对象满意情况 |  |  |  | 100% |  | 满意
|  |  |  | 环境效益目标 |  | 改善生活环境 |  |  |  | 100% |  | 电力、电线管线下地
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 基本完成 |  | 未完成目标的 原因
| 项目评价方法 比较法 |  |  |  |  | 成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  | 本年度情况
[6 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） （=⑨-⑩）
[6 empty] | 金额 （万元） ⑧ |  | 金额 （万元） ⑨ | 到位率 （％） （=⑨/⑧） |  | 金额 （万元）⑩ | 支出实现率（％） （=⑩/⑨）
| 合 计（=1+2） |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 | 100% |  | 330.24 | 47.17% | 369.76
1.财政资金小计 （=①+②+③+④）
①中央财政资金
②省财政资金
③市财政资金
| ④其他财政资金 |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 | 100% |  | 330.24 | 47.17% | 369.76
2.其他资金小计 （=⑤+⑥+⑦）
⑤银行贷款
⑥自筹资金
⑦其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [7 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 儿童乐园至汀州大桥沿河绿道建设工程款 | [7 empty] | 321.64
|  |  | 2 | 儿童乐园至汀州大桥沿河绿道建设监理费 | [7 empty] | 8.6
3
4
……
|  |  | 合计 | [8 empty] | 330.24
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） |  |  |  |  | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 |  |  |  |  | 6% | 6
|  |  |  | 项目 立项 | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 绩效指标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 绩效指标完成率 |  | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 项目立项规范性 |  | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
|  |  |  | 资金落实 | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 资金使用率 |  | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 资金到位率 |  | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 到位及时率 |  | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 |  |  |  |  | 3% | 3
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 制度执行有效性 |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 项目质量可控性 |  | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 信息公开全面性 |  | ①信息公开全面、及时、透明的得满分，否则不得分。 |  |  |  |  | 5% | 5
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 资金使用管理 | 财务管理制度 健全性 |  | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 5% | 5
[5 empty] | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 5% | 5
[5 empty] | 项目资金安全性 |  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
[5 empty] | 会计信息规范性 |  | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 |  |  |  |  | 3% | 3
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 | 沿江绿道建设 |  | 沿江绿道建设及建设亭子和便民设施 |  |  |  |  | 10% | 10
|  |  |  | 产出质量 | 合格 |  | 土建工程合格 |  |  |  |  | 5% | 5
|  |  |  | 经济效益 | 经济效益 |  | 不明显 |  |  |  |  | 2% | 1
|  |  |  | 社会效益 | 改善生活环境 |  | 方便附近居民生活出行，提高生活质量 |  |  |  |  | 8% | 8
|  |  |  | 环境效益 | 改善环境 |  | 在原有荒地种植绿化植物，改善生态环境 |  |  |  |  | 5% | 5
|  |  |  | 可持续效益 | 基础设施改善 |  | 基础设施改善 |  |  |  |  | 5% | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 | 居民满意度调查评测 |  | 满意 |  |  |  |  | 5% | 5
| 总权重、评价总分 （S） | [10 empty] | 100% | 99
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [6 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
绩效评价结论 | 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
| 主 管 部 门 意 见 | 主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： | 王奕翔 |  |  | 填表时间： |  | 2018-05-18 |  |  |  | 联系电话： | 6658189
财政局对口业务科室审核签字： 年 月 日