汀委史[2018] 8 号
中共长汀县委党史研究室关于县级财政项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共长汀县委党史研究室是财政全额拨款的党政机关，单位编制数5人，实有6人。内设人秘股、征集研究股两个股室。党史室主要工作职能： 1.传达、贯彻中央、省、市委和县委有关党史工作的指示和部署，开展全县党史工作。2.完成县委交给的征集、研究、编写中共长汀县委地方史任务；编辑、撰写、出版党史刊物、党史著作。3.为县委解决地方党组织和重要党史人物有关历史问题提供咨询和意见。4.完成中央、省、市委党史研究室交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务，并向上级有关部门提供重要史料。5.组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动。6.承担县委授权和有关部门委托的涉及的长汀地方党史和重要党史人物题材的各类作品的审查任务。7.组织协调全县党史有关课题的成果评审，组织党史学术和经验交流。8.完成县委办的其他任务。

（二）项目基本情况

1、立项依据

长汀县社会主义时期党史正本《党史二卷》编撰依据汀委[2012]27号文件，于2012年1月立项申报。

2、项目涉及范围、主要内容

一是项目涉及范围：1949年至1978年历时30年的中国共产党长汀历史;2015年举办瞿秋白烈士就义80周年纪念活动。
二是主要内容：劳务费、办公费、差旅费、其他支出等。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

一是按照县委办《关于进一步做好<中共长汀地方史>（1949-1978）编写工作的通知》文件（汀委办[2015]51号）精神，要求相关部门对照编写任务分工表，全面落实，预计2016年12月前可以完成初稿。二是成功举办了瞿秋白烈士就义80周年纪念活动。项目实施过程中制定了完善的管理保障制度和财务制度。

（二）项目财务管理状况

 2015年《党史二卷》编撰项目申报财政资金10万元，到位资金10万元；瞿秋白烈士就义80周年纪念活动8万元，资金到位率100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理管理制度及专项资金管理办法等情况。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本单位对资金落实情况中的成本控制率、资金到位率、配套资金到位率及实际支出情况中资金使用率、支出规范性等作出相应的评价。

（二）项目绩效目标完成情况
《党史二卷》能广泛宣传党的有关历史知识，社会评价良好；成功举办了瞿秋白烈士就义80周年纪念活动。

（三）项目绩效分析

1、投入30分：其中项目立项17分，资金落实情况13分、资金到位率6分、到位及时率6分、资金使用率6分。
2、资金使用管理30分:其中管理制度健全性10分，制度执行有效性10分；项目质量可控性8分，其他制度2分。

3、产出与效益40分:其中产出数量10分，产出质量10分，社会效益10分，服务对象满意度10分。

（四）项目存在的问题

1、由于资金有限，未能更广泛的宣传。
2、人员不足。
3、时间仓促。
四、下一步工作意见和建议

1、希望在后续的编撰中力争充足的资金。
2、争取充裕的时间，力争编撰得更完整，更丰富。
3、争取充实编纂人员。
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