## 部门业务费绩效自评表
附件4
长汀县2017年度县本级部门业务费 和其他专项资金绩效自评表
部门名称（盖章）： |  |  | 专项名称： | 乡镇地震应急避难场所建设 |  |  | 单位：万元
预算金额 | 40 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算 金额比例 | 金额 | 占预算 金额比例 | 金额 | 占预算 金额比例
|  | 40 | 100% | 23.88 | 59.7% | 16.12 | 40.3%
目标完成 情况 | 1.时效目标：完成100%。2.成本目标：资金拨付完成60%。3.数量目标：完成4个乡镇应急避难场所建设，完成100%。4.质量目标：项目顺利验收，符合质量要求，完成100%。5.效益目标：社会效益目标、可持续影响目标及服务对象满意度目标均达绩效指标，完成100%。总体完成情况为基本完成。
资金使用 管理情况 | 项目业务管理、财务管理、会计信息管理等都能按照有关管理制度执行，资金使用合法合规，会计信息规范完整。资金分配合理，下拨进度及时，保证了项目实施。
存在主要 问题 | 由于项目前期工作做得不够扎实，项目资金不足，造成项目选址及项目设计多次修改，花了太多时间，使得项目开工时间较紧，影响了资金拨付。
相关意见 建议 | 今后工作应尽早谋划，根据资金情况做好项目前期工作，早开工，早完工。
填表人： 卢淦祥 填表时间： 2018.5.29 联系电话：13605924284
财政局对口业务科室审核签字： |  |  |  |  | 年 月 日
注：此表需各专项分别填报。