长汀县社会投资生产型工业项目审批流程简图（共70天）

第二阶段（工程建设许可阶段）

23个工作日

项目策划生成

第一阶段（立项用地规划许可阶段）

1个工作日

第三阶段（施工许可阶段）

18个工作日

第四阶段（竣工验收阶段）

23个工作日

# 牵头部门：发改

| 第一、二阶段可并联或并行办理事项 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 节能审查 | 环境影响评价报告表审批 | 环境影响登记表备案 |
| 生产建设项目水土保持方案审批 | 洪水影响评价审批 | 建设项目使用林地审核 |

第二阶段可并联或并行办理的事项

交通影响评估报告

施工图联合审查（含建设、规划、消防、人防、技防、施工图联合审查防雷等）

规划放样

第四阶段可并联或并行办理的事项

首次登记宗地测量、规划监督测量、土地核验测量、 总登宗地测量、房产面积测量、环境监测

市政公用设施报装（水、电、燃气、通信、广电网络）注：施工用水用电从立项阶段到开工前完成

通过“多规合一”平台上生成项目基本信息，形成预选址意见后，出具规划条件函，完成修建性详细规划编制

项目策划生成后，启动土地征收和用地报批相关前期工作

牵头部门：自然资源	牵头部门：住建	牵头部门：住建

| 审批部门 | 审批事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改 | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 发改 | 企业投资项目核准 | 6 |
| 自然资源 | 建设用地批准书核发 | 即办 |

| 审批部门或服务机构 | 事项名称 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 设计和测绘单位 | 交通影响评估报告 | 10 |
| 自然资源 | 建设工程规划类许可证核发 | 13 |

第三阶段可并联或并行办理的事项

排水许可审批（施排、接排、永排）

拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批

工程建设涉及城市绿地、树木审批

占道挖掘审批

市政基础设施建设审批

| 审批部门或服务机构 | 事项名称 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 图审机构 | 施工图联合审查 | 15 |  |
| 住建 | 建设工程消防设计审核 | 3 | 3 |
|  | 建筑工程施工许可证核发 | 3 |  |
| 住建 | 城市新建民用建筑修建防空地下室审批或易地修建防空地下室审批 | 3 |  |

| 审批部门或服务机构 | 事项名称 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测机构 | 环保监测 | 7 | 15 |
| 测绘机构 | 首次登记宗地测量 | 3 |  |
|  | 规划监督测量 | 3 |  |
|  | 土地核验测量 | 3 |  |
|  | 总登宗地测量 | 3 |  |
|  | 房产面积测绘 | 3 |  |
| 住建 | 质量竣工验收监督 | 5 | 8 |
|  | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 7 |  |
|  | 建设工程档案验收 | 5 |  |
| 自然资源 | 建设工程规划条件核实意见书 （含土地核验） | 8 |  |
| 住建 | 人防工程竣工验收备案 （含质量监督） | 4 |  |
| 住建 | 建设工程竣工验收备案 | 即办 | 即办 |