长汀想带方案出让用地的社会投资项目审批流程简图（共50天）

第一阶段（立项用地规划许可阶段）1个工作日

项目策划生成

第二阶段（工程建设许可阶段）21个工作日

第三阶段（竣工验收阶段）23 个工作日

# 牵头部门：自然资源

牵头部门：自然资源	牵头部门：住建

| 审批部门或服务机构 | 事项名称 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测机构 | 环保监测 | 7 | 15 |
| 测绘机构 | 首次登记宗地测量 | 3 |  |
|  | 规划监督测量 | 3 |  |
|  | 土地核验测量 | 3 |  |
|  | 总登宗地测量 | 3 |  |
|  | 房产面积测绘 | 3 |  |
| 住建 | 质量竣工验收监督 | 5 | 8 |
|  | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 7 |  |
|  | 建设工程档案验收 | 5 |  |
| 自然资源 | 建设工程规划条件核实意见书（含土地核验） | 8 |  |
| 住建 | 人防工程竣工验收备案 | 4 |  |
| 住建 | 建设工程竣工验收备案 | 即办 | 即办 |

| 审批部门 |  | 审批事项 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图审机构 |  | 施工图联合审查 | 15 | 15 |
| 自然资源 |  | 建设工程规划许可证核发 | 3 | 3 |
| 住建 | 建设工程消防设计审核 |  | 3 | 3 |
|  | 建筑工程施工许可证 |  | 3 |  |
| 住建 | 城市新建民用建筑修建防空地下室审批或易地修建防空地下室审批 |  | 3 |  |

| 审批部门 | 审批事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改 | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 发改 | 企业投资项目核准 | 6 |
| 自然资源 | 建设用地批准书核发 | 即办 |

通过“多规合一”平台上生成项目基本信息，形成预选址意见后，出具规划条件函，完成修建性详细规划编制

项目策划生成后，启动土地征收和用地报批相关前期工作

第二阶段可并联或并行办理的事项

施工图联合审查（含建设、规划、消防、人防、技防、防雷等）

规划放样

第一、二阶段可并联或并行办理事项

固定资产投资项目节能审查

第三阶段可并联或并行办理的事项

排水许可审批（施排、接排、永排）

工程建设涉及城市绿地、树木审批

市政基础设施建设审批

占道挖掘审批

环保监测

首次登记宗地测量

规划监督测量

土地核验测量

总登宗地测量

房产面积测绘

市政公用设施报装（水、电、燃气、通信、广电网络）注：施工用水用电从立项阶段到开工前完成