长汀县政府投资市政类(线性工程)项目审批流程简图（共84天）

项目策划

生成阶段

第一阶段（立项用地规划许可阶段）

12个工作日

第二阶段（工程建设许可阶段）

31个工作日

第三阶段（施工许可阶段）

18个工作日

第四阶段（竣工验收阶段）

23个工作日

通过“多规合一”平台提出申请，在平台上生成项目基本信息，形成预选址意见后，出具规划条件函，完成修建性详细规划编制。

| 审批部门或服务机构 | 事项名称 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测机构 | 环保监测 | 7 | 15 |
| 测绘机构 | 首次登记宗地测量 | 3 |  |
|  | 规划监督测量 | 3 |  |
|  | 土地核验测量 | 3 |  |
|  | 总登宗地测量 | 3 |  |
| 住建 | 质量竣工验收监督 | 5 | 8 |
|  | 建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 | 7 |  |
|  | 建设工程档案验收 | 5 |  |
| 自然资源 | 建设工程规划条件核实意见书 （含土地核验） | 8 |  |
| 住建 | 建设工程竣工验收备案 | 即办 | 即办 |

牵头部门：发改

# 牵头部门：自然资源

| 审批部门或服务机构 | 事项名称 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源 | 建设工程规划类许可证核发 | 13 |
| 设计和测绘单位 | 规划放样 | 10 |
| 财政 | 财政性投融资建设项目预算审核或财政性投融资项目控制价的审核 | 8 |

| 审批部门或服务机构 | 审批事项 | 事项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 图审机构 | 施工图联合审查 | 15 |  |
| 住建 | 建设工程消防设计审核 | 3 | 3 |
|  | 建筑工程施工许可证 | 2 |  |

牵头部门：住建	牵头部门：住建

| 审批部门 | 事项名称 | 时限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然资源 | 建设项目用地预审 （选址意见书）核发 | 8 | 8 |
| 发改 | 可行性研究报告批复 | 3 |  |
| 自然资源 | 建设用地规划许可 | 4 | 4 |
|  | 建设用地批准书核发 | 即办 | 即办 |

项目策划生成后，启动土地征收和用地报批相关前期工作

第一阶段可并联或并行办理的事项

初步设计批复

节能审查

依法必须招标的投资项目招标事项核准

建设项目环境影响登记表备案

建设项目环境影响评价审批

建设项目压覆矿重要矿产资源审批

生产建设项目水土保持方案审批

洪水影响评价审批

建设项目使用林地审核

第二阶段可并联或并行办理的事项

施工图联合审查（含建设、规划、消防等）

规划放样

财政性投融资建设项目预算审核或财政性投融资项目控制价的审核

房屋和市政基础设施工程投标备案

排水许可审批

第四阶段可并联或并行办理的事项

首次登记宗地测量、规划监督测量、土地核验测量、 总登宗地测量、房产面积测量、环境监测

| 第一、二阶段可并联或并行办理事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步设计文件编制 | 节能审查 | 社会稳定风险评估 | 地质灾害危险性评估 |
| 可行性研究报告 | 岩土测试 | 洪水影响评价审批 | 林地可行性研究报告 |
| 生产建设项目水土保持方案编制 |  |  |  |

市政公用设施报装（水、电、燃气、通信、广电网络）注：施工用水用电从立项阶段到开工前完成